## Detalle adquisiciones
PLAN DE ADQUISICIONES
PROGRAMA: 58667
PROYECTO: Estrategia de transformación del sector energético Colombiano en el horizonte de 2030
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - MEDELLÍN
VERSIÓN: 3.3 12/04/2019
BIENES (B) Y SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA (SNC) | [13 empty] | Se diligencian una vez se firme el contrato
Objeto | No. del proceso | Proyecto al que pertenece la Adquisición | Método de Adquisición | Monto estimado | % de Financiamiento por parte del Banco | Enfoque del mercado: (Abierto/limitado/Directo) | Acceso al mercado: (Nacional/Internacional) | Tipo de Revisión | Fecha planificada de inicio proceso (Año/mes/día) | Fecha planificada inicio de Contrato/Orden de Compra/Servicio (Año/mes/día) | Fecha planificada fin Orden de compra/Servicio (Año/mes/día) | Estado del proceso/Contrato | Observaciones proceso | Participantes proceso | Adjudicatario | No. Identificación | Valor Contrato/Orden de compra/Servicio | Duración Contrato/Orden/Servicio | Fecha de inicio de contrato
Adquirir computadores, servidores, workstations y dispositivos de cómputo para control central y ampliación de almacenamiento requeridos para el desarrollo del programa en los diferentes proyectos. Compra de Gateway de conversión | 1 | P1, P3, P4, P5, P6, P8, P9, P10 | SDO-Solicitud de Ofertas | 636015224 | 100% | Abierto | Nacional | Previa | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-03-31 | Cancelado | El proceso 1 se cancela, porque es remplazado por los procesos 137 y 138
Adquirir servidores de sincronización de microred, reloj de sincronización satelital, Swiches de red, routers de conexión y Dispositivos Rack | 2 | P8, P9 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 95474056 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 2019-03-31 | Cancelado | El proceso 2 se cancela, porque es remplazado por proceso 138 y 139
Calibración (Realización de pruebas SEM / F-SEM / Confocam-Ramman / H-NMR) | 3 | P4 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 6000000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-02-01 | 2019-04-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 3 se cancela, porque Director lo pospone
Adquirir de materiales de caracterización, gases y reactivos, Materiales para fabricar soporte de muestras, conducción de gases y equipos de masas, elementos de protección personal | 4 | P4 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 68830000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-01-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | Cancelado | El proceso 4 se cancela, porque es remplazado por proceso 145
Adquirir el SolidWorks, Simulación y modelación CAD | 5 | P3 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 30000000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-01-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | Cancelado | El proceso 5 se cancela, porque es remplazado por proceso 146
Adquirir Planetary ball mill | 6 | P4 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 52080000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-01-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | Cancelado | El proceso 6 se cancela, porque es remplazado por proceso 147
Adquirir Karl Fisher | 7 | P4 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 58800000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-01-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | Cancelado | El proeso 7 se cancela, porque es remplazado por proceso 148
Adquirir de una Peletizadora | 8 | P4 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 35280000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-01-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | Cancelado | El proceso 8 se cancela, porque Director lo pospone
Adquirir GPC | 9 | P4 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 210000000 | 100% | Abierto | Nacional | Previa | 2019-01-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | Cancelado | El proceso 9 se cancela, porque es remplazado por proceso 149
Adquirir Equipo monitoreo / Sistema de adquisición de datos | 10 | P4 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 11140000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-01-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | Cancelado | El proceso 10 se cancela, porque es remplazado por proceso 150
Adquirir un Fotobiorreactor | 11 | P4 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 8400000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-09-01 | Previsto
Adquirir de insumos y papelería de impresión (incluye proyectos y administración) | 12 | P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 P8, P9, P10 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 5750000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-01-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | Cancelado | El proceso 12 se cancela, porque es remplazado por proceso 152
Adquirir tiquetes en viajes nacionales e internacionales personal investigador y equipo administrativo del programa 58667 | 13 | P2, P3, P4, P5, P6, P7 P8, P9, P10 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 204800000 | 100% | Abierto | Nacional | Previa | 2019-01-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | Cancelado | El proceso 13 se cancela, porque es remplazado por proceso 153
Adquirir materiales e insumos sistema de generación híbrida y biomasa | 14 | P4 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 16900000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-01-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | Cancelado | El proceso 14 se cancela, porque es remplazado por proceso 154
Adquirir Unidad de Compresión | 15 | P4 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 5880000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-01-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | Cancelado | El proceso 15 se cancela, porque es remplazado por proceso 155
Adquirir estaciones meteorológicas, Medidores variables climatológicas y Sistema adquisición datos | 16 | P5, P8, P9 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 148000000 | 100% | Abierto | Nacional | Previa | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-31 | Cancelado | El proceso 16 se cancela, porque es remplazado por proceso 156
Adquirir canal de comunicación privado | 17 | P9 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 22000000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-01-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | Cancelado | El proceso 17 se canela porque es remplazado por proceso 157
Adquirir material bibliográfico | 18 | P5, P6 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 2500000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-01-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | Cancelado | El proceso 18 se cancela, porque es remplazado por proceso 158
Adquirir Licencia del software ANSYS CFD Premium | 19 | P5 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 50000000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | Previsto
Realizar la logística de los talleres de difusión y resultados y adquirir material de apoyo | 20 | P7 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 50000000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-01-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | Cancelado | El proceso 20 se cancela, porque es remplazado por proceso 160
Adquirir Generador Solar Fotovoltaico y Sistema de Almacenamiento de Energía | 21 | P3, P8 | SDO-Solicitud de Ofertas | 732200000 | 100% | Abierto | Nacional | Previa | 43466 | 43497 | 43555 | Cancelado | El proceso 21 se cancela, porque es remplazado por proceso 140.
Adquirir dispositivos señal de voltaje y corriente, Unidad de sincronización con red para generador de Biomasa, Dispositivo (PLC), Contactores activación de circuitos de carga y generadores Medidores Inteligentes bidireccionales | 22 | P2,P8, P9 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 185422249 | 100% | Abierto | Nacional | Previa | 2019-01-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | Cancelado | EL proceso 22 se cancela, porque es remplazado por proceso 144. Parte de los recursos del proceso 22 ($ 17.863.158) pasan al proceso 140
Adquirir Licenciamientos de software, para bases de datos climáticos | 23 | P9 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 36000000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-01-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | Cancelado | El proceso 23 se cancela, porque es remplazado or proceso 161
Renovar licencias HOMER PRO | 24 | P8 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 10000000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-01-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | Cancelado | EL proceso 24 se cancela, poque es es remplazado por proceso 162
Adquirir Concentrador de datos | 25 | P9 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 5400000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-01-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | Cancelado | El proceso 25 se cancela, porque se une al proceso 240
Adquirir insumos para fibra óptica LC | 26 | P9 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 2000000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-01-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | Cancelado | El proceso 26 se cancela, porque el Director lo pospone
Adquirir el matlab en red | 27 | P9 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 50000000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-01-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | Cancelado | El proceso 27 se cancela, porque el Director lo pospone
Adquirir impresora para servicio de equipo de trabajo administrativo | 28 | P1, P2,P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 5000000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-01-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | Cancelado | El proceso 28 se cancela, porque es remplazado or proceso 164
Adquirir Materiales necesarios para la construcción de prototipos (por definir) | 123 | P5 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 14000000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-01-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | Cancelado | El proceso 123 se cancela, porque es remplazado or proceso 165
Adquirir Materiales para componentes de generación eólica | 124 | P5 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 30000000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-01-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | Cancelado | El proceso 124 se cancela, porque es remplazado or proceso 166
Adquirir Materiales Casco (por definir con el diseño) | 125 | P3 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 25200000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-01-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | Cancelado | El proceso 125 se cancela, porque es remplazado or proceso 167
Adquirir Kit conversión para vehículos terrestres (por definir con el diseño) | 126 | P3 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 37800000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-01-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | Cancelado | El proceso 126 se cancela, porque es remplazado or proceso 168
Adquirir materiales para Diseño y desarrollo de un "Living Lab", mediante la integración de aspectos arquitectónicos | 127 | P2 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 9800000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-01-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | Cancelado | El proecso 127 se cancela, porque el Director lo pospone
Contratar el servicio de conexión y mantenimiento de la red, soporte, implementación e instalación. | 128 | P8 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 90450000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-01-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | Cancelado | El proceso 128 se cancela, porque es remplazado or proceso 169
Adquirir Sistema propulsión eléctrico embarcación | 129 | P3 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 34037640 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-01-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | Cancelado | El proceso 129 se cancela, porque es remplazado or proceso 170
Adquirir Equipo complementario control primario (2) | 130 | P8 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 21000000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 43466 | 43525 | 43556 | Cancelado | El proceso 130 se cancela, porque se incorpora en su totalidad al proceso 140
Fabricar sistema de gestión electrónica de conexión en paneles solares para la zona de influencia del proyecto. | 131 | P5 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 2000000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-02-01 | 2019-04-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 131 se cancela, porque es remplazado por proceso 171
Desarrollar sistemas de texturizado superficial y encapsulantes para celdas solares. | 132 | P5 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 2000000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-02-01 | 2019-04-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 132 se cancela, porque es remplazado or proceso 172
Fabricar sistema fotovoltaico de concentración. | 133 | P5 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 4000000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-02-01 | 2019-04-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 133 se cancela, porque es remplazado or proceso 173
Manufacturar fibra de vidrio - Embarcación Eléctrica-Solar | 134 | P3 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 45000000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-02-01 | 2019-04-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 134 se cancela, porque es remplazado por proceso 174
Manufacturar componentes mecánicos y electrónicos | 135 | P2 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 8000000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-02-01 | 2019-04-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 135 se cancela, porque es remplazado or proceso 175
Fabricar componentes eólicos para el contexto Colombiano | 136 | P5 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 30000000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-02-01 | 2019-04-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 136 se cancela, porque es remplazado por proceso 176
Adquirir computadores portatiles y de escritorio | 137 | P1, P3, P4, P5, P6, P8, P9, P10 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 113853333 | 100% | Abierto | Nacional | Previa | 2019-12-01 | 2019-01-01 | 2019-03-31 | Cancelado | Este proceso reemplaza parte del proceso 1. El proceso 137 se cancela, porque es remplazado por proceso 177
Adquirir servidores, workstations, dispositivos de cómputo para control central y de ampliación de almacenamiento requeridos para el desarrollo del programa en los diferentes proyectos. | 138 | P8, P9 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 256286667 | 100% | Abierto | Nacional | Previa | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | Cancelado | Este proceso reemplaza parte del proceso 1 y el proceso 2 El proceso 138 se cancela, porque es remplazado por proceso 178
Adquirir Swiches de red, routers de conexión y Dispositivos Rack, reloj de sincronización satelital | 139 | P8, P9 | SDO-Solicitud de Ofertas | 365129613 | 100% | Abierto | Nacional | Previa | 2019-02-01 | 2019-04-01 | 2019-06-01 | Cancelado | Este proceso reemplaza parte del proceso 2 El proceso 139 se cancela, porque es remplazado por proceso 179
Adquirir Generador Solar Fotovoltaico, Adquirir Sistema de Almacenamiento de Energía | 140 | P3, P8 | SDO-Solicitud de Ofertas | 771063157.6226 | 100% | Abierto | Nacional | Previa | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-31 | Cancelado | Este proceso unificó los procesos No.21, 130, y parte del 22, los cuales fueron cancelados El proceso 140 se cancela, porque es remplazado por proceso 180
Adquirir dispositivos señal de voltaje y corriente, Unidad de sincronización con red para generador de Biomasa, Dispositivo (PLC), Contactores activación de circuitos de carga y generadores Medidores Inteligentes bidireccionales | 144 | P2,P8, P9 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 167559091 | 100% | Abierto | Nacional | Previa | 2019-01-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | Cancelado | Este proceso se remplaza el proceso 22, cuyo monto se ajustó de acuerdo a requerimientos técnicos. El proceso 144 se cancela, porque es remplazado por proceso 181
Adquirir gases para caracterizaciónes y operación de reactores | 145 | P4 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 22850000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-08-01 | Previsto | Este proceso remplaza el proceso 4. Se ajustó objeto y monto
Adquirir software de modelación y simulación | 146 | P3 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 30000000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | Previsto | Este proceso remplaza el proceso 5. Se ajustó objeto
Adquirir equipo para preparación de muestras de biomasa (Planetary Ball Mill) | 147 | P4 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 52080000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-08-01 | Previsto | Este proceso remplaza el proceso 6. Se ajustó objeto
Adquirir equipo para cuantificar agua en el bioaceite. | 148 | P4 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 58800000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-08-01 | Previsto | Este proceso remplaza el proceso 7. Se ajustó objeto
Adquirir equipo GPC- HPLC para caracterización de bioaceite y otros | 149 | P4 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 210000000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-09-01 | Previsto | Este proceso remplaza el proceso 9. Se ajustó objeto
Adquirir equipo para adquisición de datos de sistema hibrido | 150 | P4 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 11140000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-08-01 | Previsto | Este proceso remplaza el proceso 10. Se ajustó objeto
Adquirir fotobiorreactor según especificaciones | 151 | P4 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 8400000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | Cancelado | Este proceso remplazaba el proceso 11, pero en Revisión en Colciencias no se consideró necesario cancelar/remplazar el proceso 11 por tanto, El proceso 151 se cancela , porque se deja proceso 11
Adquirir insumos de papelería e impresiones | 152 | P8, P9, Adm | SDC-Solicitud de cotizaciones | 3250000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-12-01 | Previsto | Este proceso remplaza el proceso 12. Se ajustó monto. Se excluye papelería de proyectos que no programaron su compra. incluye la papeleria de la administración del programa
Adquirir tiquetes en viajes nacionales e internacionales personal investigador y equipo administrativo del programa | 153 | P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, Adm | SDC-Solicitud de cotizaciones | 181334336.7 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-12-01 | Previsto | Este proceso remplaza el proceso 13. Se ajustó monto
Adquirir insumos para operación de sistema híbrido | 154 | P4 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 13020000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-01-01 | 2019-03-01 | 2019-05-01 | Previsto | Este proceso remplaza el proceso 14. Se ajustó objeto y monto
Adquirir medidores de flujo, unidad de compresión y periféricos del sistema de generación híbrida | 155 | P4 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 21000000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-10-01 | Previsto | Este proceso remplaza el proceso 15. Se ajustó objeto y monto
Adquirir estaciones metereológicas y equipo para análisis de condiciones ambientales | 156 | P5, P8 Y P9 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 148000000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-08-01 | Previsto | Este proceso remplaza el proceso 16. Se ajustó objeto
Contratar canal de comunicación privado | 157 | P9 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 22000000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | Previsto | Este proceso remplaza el proceso 17. Se ajustó objeto
Adquirir material bibliográfico | 158 | P5 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 1500000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | Previsto | Este proceso remplaza el proceso 18. Se ajustó monto
Adquirir licencia de Software ANSYS CFD Premium, con versión completa de ANSYS Fluent, CFX y Spaceclaim. | 159 | P5 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 50000000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | Cancelado | Este proceso remplazaba el proceso 19. pero en Revisión en Colciencias no se consideró necesario cancelar/remplazar el proceso 19 por tanto, El proceso 159 se cancela , porque se deja proceso 19
Contratar logística de talleres y workshop | 160 | P7 Y P9 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 55000000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-12-01 | Previsto | Este proceso remplaza el proceso 20. Se ajustó objeto y monto
Adquirir licencia de software para base de datos meteorológica o modelos numéricos especializados que incluyan datos de radiación solar global, velocidad de viento, dirección de viento, temperatura, presión, pluviosidad para Colombia | 161 | P9 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 36000000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | Previsto | Este proceso remplaza el proceso 23. Se ajustó objeto
Adquirir renovación de licencia de software especializado HOMER pro | 162 | P8 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 10000000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | Previsto | Este proceso remplaza el proceso 24. Se ajustó objeto
Adquirir concentrador de datos con mínima conexión GSM y otros protocolos como zigbee, LoRa entre otros | 163 | P9 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 5400000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | Cancelado | Este proceso remplazaba el proceso 25. pero en Revisión en Colciencias no se consideró necesario cancelar/remplazar el proceso 25 por tanto, EL proceso 163 se cancela, porque se deja en proceso 25
Adquirir impresora laser multifuncional | 164 | Adm | SDC-Solicitud de cotizaciones | 5000000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | Previsto | Este proceso remplaza el proceso 28. Se ajustó objeto
Adquirir materiales necesarios para la construcción de prototipos | 165 | P5 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 14000000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-08-01 | 2019-10-01 | 2019-12-01 | Previsto | Este proceso remplaza el proceso 123. Se ajustó objeto
Adquirir materiales para fabricación de componentes de generación eólica | 166 | P5 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 30000000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-08-01 | 2019-10-01 | 2019-12-01 | Previsto | Este proceso remplaza el proceso 124. Se ajustó objeto
Adquirir materiales e insumos para prototipar estación de carga (Casco por definir diseño) | 167 | P3 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 25200000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-05-01 | 2019-07-01 | 2019-09-01 | Previsto | Este proceso remplaza el proceso 125. Se ajustó objeto
Adquirir Kit conversión para vehículos terrestres (por definir con el diseño) | 168 | P3 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 25200000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-05-01 | 2019-07-01 | 2019-09-01 | Previsto | Este proceso remplaza el proceso 126. Se ajustó monto
Contratar servicio de conexión y mantenimiento de red, soporte, implementación e instalación | 169 | P8 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 90450000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-05-01 | 2019-07-01 | 2019-12-01 | Previsto | Este proceso remplaza el proceso 128. Se ajustó fecha
Adquirir materiales e insumos para sistema propulsión eléctrico embarcación (por definir con el diseño) | 170 | P3 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 37800000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-09-01 | Previsto | Este proceso remplaza el proceso 129. Se ajustó objeto y monto
Contratar servicio de manufactura de sistema de gestión electrónica de conexión en paneles solares para la zona de influencia del proyecto | 171 | P5 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 2000000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-08-01 | 2019-10-01 | 2019-12-01 | Previsto | Este proceso remplaza el proceso 131. Sin ajuste
Contratar servicio de manufactura de sistemas de texturizado superficial y encapsulantes para celdas solares. | 172 | P5 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 2000000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-08-01 | 2019-10-01 | 2019-12-01 | Previsto | Este proceso remplaza el proceso 132. Sin ajuste
Contratar servicio de manufactura y ensamble de sistema fotovoltaico de concentración | 173 | P5 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 4000000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-08-01 | 2019-10-01 | 2019-12-01 | Previsto | Este proceso remplaza el proceso 133. Sin ajuste
Contratar servicio de manufactura de fibra de vidrio - Embarcación Eléctrica-Solar | 174 | P3 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 45000000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-07-01 | 2019-09-01 | 2019-12-01 | Previsto | Este proceso remplaza el proceso 134. Sin ajuste
Contratar servicio de manufactura de componentes mecánicos y electrónicos | 175 | P2 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 10000000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-05-01 | 2019-07-01 | 2019-12-01 | Previsto | Este proceso remplaza el proceso 135. Se ajustó monto
Contratar servicio de manufactura y ensamble de componentes eólicos para el contexto Colombiano | 176 | P5 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 30000000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-08-01 | 2019-10-01 | 2019-12-01 | Previsto | Este proceso remplaza el proceso 136. Sin ajuste
Adquirir computadores portatiles y de escritorio | 177 | P1, P3, P4, P5, P6, P8, P9 Y P10 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 142794429.3333 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-01-01 | 2019-03-01 | 2019-05-01 | Cancelado | Este proceso se remplaza por el proceso 238. Se ajustó monto. Este proceso remplaza el proceso 137. Se ajustó monto
Adquirir servidores, workstations, dispositivos de cómputo para control central y de actualización de servidor | 178 | P8 Y P9 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 125506666.6667 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-01-01 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | Cancelado | Este proceso se remplaza por el proceso 239. Se ajustó monto. Este proceso remplaza el proceso 138. Se ajustó objeto y monto
Adquirir dispositivos de red para interconexión de los Living Lab | 179 | P8 Y P9 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 307020262.2 | 100% | Abierto | Nacional | Previa | 2019-01-01 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | Cancelado | Este proceso se remplaza por el proceso 240. Se ajustó monto, se corrige método de adquisición Este proceso remplaza el proceso 139. Se ajustó objeto y monto A este proceso se incorporó el proceso 25
Adquirir Generador Solar Fotovoltaico y Sistema de Almacenamiento de Energía | 180 | P8 | SDO-Solicitud de Ofertas | 790259350.7 | 100% | Abierto | Nacional | Previa | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-10-01 | Previsto | Este proceso remplaza el proceso 140. Se ajustó monto
Adquirir dispositivos de interconexión y medición eléctrica para las redes a instalar (Fase 1) | 181 | P8 Y P9 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 123200000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-09-01 | Previsto | Este proceso remplaza el proceso 144. Se ajustó objeto y monto
Adquirir Mufla para realización de análisis de muestras | 182 | P4 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 8500000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-08-01 | Previsto
Compra de Pirolizador para acoplar a equipo analizador de masas existente, marca SHIMADZU Ref.GC2010. Modelo QP2010 Plus | 183 | P4 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 26780000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-08-01 | Previsto
Adquirir biomasas | 184 | P4 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 4900000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-08-01 | Previsto
Adquirir Catalizadores y estándares consumibles para FTIR | 185 | P4 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 1600000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-08-01 | Previsto
Adquirir insumos para analizador elemental (CHN) y analizador de masas marca SHIMADZU Ref.GC2010. Modelo QP2010 Plus | 186 | P4 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 7640000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-08-01 | Previsto
Adquirir materiales para operar el Hot Plate Reactor | 187 | P4 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 5000000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-08-01 | Previsto
Adquirir reactivos y consumibles para analizador de masas marca SHIMADZU Ref.GC2010. Modelo QP2010 Plus | 188 | P4 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 7200000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-08-01 | Previsto | En ese proceso se incorporaron los 190 y 192
Adquirir insumos para calibración Bacharach | 189 | P4 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 800000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-08-01 | Previsto
Adquirir Bolsas y cilindros de muestreo de gases | 190 | P4 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 1400000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-01-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | Cancelado | El proceso 190 se cancela, porque se incorporó al 188
Adquirir materiales para lavador de gases | 191 | P4 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 1500000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-08-01 | Previsto
Adquirir estándares y reactivos para operación del masas | 192 | P4 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 4800000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-01-01 | 2019-03-01 | 2019-05-01 | Cancelado | El proceso 192 se cacnela, porque se incorporó al 188
Adquirir reactivos para el medio de cultivo | 193 | P4 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 2000000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-08-01 | Previsto
Contratar el servicio de analisis (SEM/F-SEM/CONFOCAL-RAMMAN /H-NMR) de muestras líquidas y sólidas | 194 | P4 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 6000000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-06-01 | 2019-08-01 | 2019-10-01 | Previsto
Adquirir elementos de protección personal para pruebas preliminares | 195 | P4 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 4900000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | Previsto
Publicar Artículos categoría B x1 | 196 | P2 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 826000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-04-01 | 2019-06-01 | 2019-12-01 | Cancelado | El proceso 196 se cancela, porque es Financiable no adquirible
Adquirir materiales e insumos para sistema de propulsión eléctrica | 197 | P3 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 34037640 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-05-01 | 2019-07-01 | 2019-09-01 | Previsto
Realizar inscripción a eventos internacionales y nacionales | 198 | P8 Y P9 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 3000000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-04-01 | 2019-06-01 | 2019-10-01 | Cancelado | El proceso 198 se cancela, porque es Financiable no adquirible
Adquirir servicio de renovación de dominio y del sitio web del programa | 199 | Adm | SDC-Solicitud de cotizaciones | 3300000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-05-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | Previsto
Adquirir refrigerios reuniones (Comités modelo de Gobernanza) | 200 | Adm | SDC-Solicitud de cotizaciones | 1650000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-12-01 | Previsto
Corrección de estilo (Profreading) | 229 | P6 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 1500000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-12-01 | Cancelado | El proceso 229 se cancela, porque se incorporó al 196
Comprar de elementos para prototipo de Living Lab | 230 | P2 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 17500000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-05-01 | 2019-07-01 | 2019-12-01 | Previsto
Comprae de materiales para elaboración de circuitos y prototipos industriales | 231 | P2 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 29209091 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-05-01 | 2019-07-01 | 2019-12-01 | Previsto
Adquirir dispositivos de interconexión y medición eléctrica para las redes a instalar (Fase 2) | 232 | P2 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 17863157.6226 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-05-01 | 2019-07-01 | 2019-12-01 | Previsto
Prestar el servicio de mantenimiento del sitio web del programa 58667 Estrategia de transformación del sector energético Colombiano en el horizonte de 2030 | 237 | Adm | SDC-Solicitud de cotizaciones | 8100000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-12-01 | Previsto | Este proceso junto al proceso 236 remplazan proceso 233
Adquirir computadores portatiles y de escritorio | 238 | P1, P4, P6, P8 y P9 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 87514429 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-08-01 | Previsto | Este proceso remplaza el proceso 177. Se ajustó monto. Nuevo ajuste:se pasa $47.280.000 al proceso 178.
Adquirir servidores, workstations, dispositivos de cómputo para control central y de actualización de servidor | 239 | P3, P5, P8 Y P9 | SDC-Solicitud de cotizaciones | 139466667 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-08-01 | Previsto | Este proceso remplaza el proceso 178. Se ajustó monto. Nuevo ajuste: se pasa $33.320.000 al proceso 179
Adquirir dispositivos de red para interconexión de los Living Lab | 240 | P8 Y P9 | SDO-Solicitud de Ofertas | 345740262 | 100% | Abierto | Nacional | Previa | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-09-01 | Previsto | Este proceso remplaza el proceso 179. Se ajustó monto y método Nuevo ajuste: este proceso recibe $33.320.000 del proceso 178, además a este proceso se incorporó el proceso 25 $5.400.000
CONSULTORÍA DE FIRMAS |  |  |  | 2929684934.0226 | [10 empty] | Se diligencian una vez se firme el contrato
Objeto | No. del proceso | Proyecto al que pertenece la Adquisición | Método de Adquisición | Otros métodos de Adquisición (solo se utilizará previa consulta con COLCIENCIAS) | Monto estimado | % de Financiamiento por parte del Banco | Enfoque del mercado: (Abierto/limitado/Directo) | Acceso al mercado: (Nacional/Internacional) | Tipo de Revisión | Fecha planificada de inicio proceso (Año/mes/día) | Fecha planificada inicio del contrato (Año/mes/día) | Fecha planificada fin contrato (Año/mes/día) | Estado del proceso | Observaciones proceso | Participantes proceso | Adjudicatario | No. Documento | Valor Contrato | Duración Contrato/Orden/Servicio | Fecha de inicio de contrato
CONSULTORÍA INDIVIDUOS | [13 empty] | Se diligencian una vez se firme el contrato
Objeto | No. del proceso | Proyecto al que pertenece la Adquisición | Método de Adquisición | Monto estimado | % de Financiamiento por parte del Banco | Enfoque del mercado: (Abierto/limitado/Directo) | Acceso al mercado: (Nacional/Internacional) | Tipo de Revisión | Fecha planificada de inicio proceso (Año/mes/día) | Fecha planificada inicio de Orden de Compra/Servicio (Año/mes/día) | Fecha planificada fin Orden de compra/Servicio (Año/mes/día) | Estado del proceso | Observaciones proceso | Participantes proceso | Adjudicatario | No. Documento | Valor Contrato | Duración Contrato/Orden/Servicio | Fecha de inicio de contrato
Coordinador Administrativo. Coordinar, integrar y socializar el alistamiento, la ejecución a través de los planes operativos anuales de inversión, los productos de cada proyecto y estándares requeridos para el programa 58667 | 29 | P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 P10 | Comparación de Hojas de vida | 116220000 | 100% | Abierto | Nacional | Previa | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 2019-06-01 | Contrato en ejecución | ODS300 | Wbeimar Andrés Vasquez | Wbeimar Andrés Vasquez | 71775879 | 75000000 | 7,5 meses | 2018-07-25
Profesional de Adquisiciones: Elaborar, actualizar, ejecutar y controlar el plan de adquisiciones para el programa 58667 - Estrategia de transformación del sector energético Colombiano en el horizonte de 2030. | 30 | P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 P10 | Comparación de Hojas de vida | 57500000 | 100% | Abierto | Nacional | Previa | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 2019-06-01 | Contrato en ejecución | ODS 227 | Aurora Quevedo M | Aurora Quevedo M | 65751542 | 37500000 | 7,5 meses | 2018-07-27
Profesional Financiero. Elaborar, analizar y controlar la ejecución financiera y contable para el programa 58667 - Estrategia de transformación del sector energético Colombiano en el horizonte de 2030. | 31 | P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 P10 | Comparación de Hojas de vida | 46000000 | 100% | Abierto | Nacional | Previa | 2018-09-01 | 2019-01-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 31 se cancela, porque es remplazado por el proceso 203
Profesional 1 UPB NN2 UPB. Diseñar encuesta semi-estructurada a empresas proveedoras de productos y/o servicios de autogeneración, desarrollar encuestas, consolidar resultados. | 32 | P1 | Comparación de Hojas de vida | 25000000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 32 se cancela, porque es remplazado por el proceso 209
Est Maestría 1 UPB NN1 UPB. Buscar y clasificar la información de las diferentes fuentes como son la UPME, CREG, ANDI, las páginas de internet y folletos comerciales de las empresas de servicios energéticos. | 33 | P1 | Comparación de Hojas de vida | 30000000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 33 se cancela, porque es Financiable, no adquirible. Contratación con procesos de IES Ancla. Aprobación Colciencias, Oficio de Nov 6 de 2018
Est Maestría 2 EIA NN3 EIA NN3 EIA. Elaborar tablas de descripción de datos de demanda de energía eléctrica, depurar y clasificar la información, elaborar proyección. | 34 | P1 | Comparación de Hojas de vida | 30000000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 34 se cacnela, porque es Financiable, no adquirible. Contratación con procesos de IES Ancla. Aprobación Colciencias, Oficio de Nov 6 de 2018
PROFESIONAL 2 EIA NN4 EIA. Identificar fronteras comerciales con variación en demanda con los datos extraídos de XM (posibles puntos de conexión. Elaboración de línea base de generación distribuida) | 35 | P1 | Comparación de Hojas de vida | 25000000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 35 se cancela, porque es remplazado por el proceso 210
Asesoría de expertos. Asesorar sobre las regulaciones de Construcción en Colombia. Elaborar de especificaciones técnicas para la construcción y/o adecuación de los Living Labs. | 36 | P2 | Comparación de Hojas de vida | 2456312.5 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-05-01 | Cancelado | El proceso 36 se cancela, porque es remplazado por el proceso 211
Asesoría de expertos. Asesorar sobre las regulaciones energéticas en Colombia. Elaborar especificaciones técnicas energéticas para la construcción y/o adecuación de los Living Labs. | 37 | P2 | Comparación de Hojas de vida | 2456312.5 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-05-01 | Cancelado | El proceso 37 se cancela, porque es remplazado por el proceso 211
Apoyo2_2 NN_UPB. Evaluar demanda de refrigeración y agua caliente sanitaria. Calcular requerimientos de energía para refrigerador y calentador CS. Diseñar sistema de control conmutable SFV y Red para refrigerador y calentador ACS. | 38 | P2 | Comparación de Hojas de vida | 30249080 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 38 se cancela, porque es remplazado por proceso 212
Apoyo2_5-1 NN_EAFIT. Presentar informe de actividades. | 39 | P2 | Comparación de Hojas de vida | 11718630 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 39 se cancela, porque es Financiable, no adquirible. Contratación con procesos de IES Ancla. Aprobación Colciencias, Oficio de Nov 6 de 2018
Apoyo2_5-2 NN_EAFIT. Presentar informe de actividades. | 40 | P2 | Comparación de Hojas de vida | 23066670 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 40 se cancela, porque es Financiable, no adquirible. Contratación con procesos de IES Ancla. Aprobación Colciencias, Oficio de Nov 6 de 2018
Apoyo2_6 NN_EAFIT. Realizar Actividades de investigación | 41 | P2 | Comparación de Hojas de vida | 6976940 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 41 se cancela porque es Financiable, no adquirible. Contratación con procesos de IES Ancla. Aprobación Colciencias, Oficio de Nov 6 de 2018
Apoyo2_7 NN_EAFIT. Realizar Actividades de investigación | 42 | P2 | Comparación de Hojas de vida | 6976940 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 42 se cancela, porque es Financiable, no adquirible. Contratación con procesos de IES Ancla. Aprobación Colciencias, Oficio de Nov 6 de 2018
Ing-MSc_03 UPB TyD. Realizar la Caracterización y proyección de la demanda actual y futura en la región de interés. Realizar la Simulación de sistemas de potencia (Cargabilidad y contingencias). | 43 | P3 | Comparación de Hojas de vida | 23062500 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 43 se cancela, porque es remplazado por proceso 217
Ing-MSc_02 UPB TyD. Realizar la Caracterización y estado del arte de soluciones para movilidad eléctrica fluvial. Analizar, diseñar y simular sistemas de propulsión fluvial y almacenamiento de energía. | 44 | P3 | Comparación de Hojas de vida | 23062500 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 44 se cancela, porque es remplazado por proceso 219
Ing_04 EIA MAPA. Realizar la Caracterización y estado del arte de soluciones para movilidad eléctrica terrestre y sistemas de conversión. Analizar, diseñar y simular sistemas de propulsión y conversión híbrida. | 45 | P3 | Comparación de Hojas de vida | 19375000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 45 se cancela, porque es remplazado por proceso 218
Tecnico_01 EAFIT GRID. Realizar la Caracterización y estado del arte de soluciones para movilidad eléctrica terrestre y sistemas de conversión. Apoyo en el análisis, diseño y simulación de sistemas de propulsión y conversión híbrida. | 46 | P3 | Comparación de Hojas de vida | 3083790 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 46 se cancela, porque es Financiable, no adquirible. Contratación con procesos de IES Ancla. Aprobación Colciencias, Oficio de Nov 6 de 2018
Ing_01.1 EAFIT GRID. Realizar Investigación de las condiciones y necesidades para implementación de sistemas de movilidad eléctrica fluvial en la región de implementación. Análisis de usuario y de las necesidades de desplazamiento. | 47 | P3 | Comparación de Hojas de vida | 12812500 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 47 se cancela, porque es Financiable, no adquirible. Contratación con procesos de IES Ancla. Aprobación Colciencias, Oficio de Nov 6 de 2018
Ing_01.2 EAFIT GRID. Realizar Vigilancia tecnológica y disponibilidad industrial de productos, partes y/o componentes para electro-propulsión solar. Caracterización y estado del arte de tecnologías y aplicaciones en movilidad fluvial sostenible. | 48 | P3 | Comparación de Hojas de vida | 12812500 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 48 se cancela, porque es Financiable, no adquirible. Contratación con procesos de IES Ancla. Aprobación Colciencias, Oficio de Nov 6 de 2018
Tecnico_04 EAFIT GRID. Realizar Caracterización y estado del arte de soluciones para estaciones de recarga de vehículos eléctricos y su articulación de las FNCER. Apoyar en el análisis, diseño y simulación de estaciones de recarga sostenible. | 49 | P3 | Comparación de Hojas de vida | 3083790 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2019-06-01 | Cancelado | EL proceso 49 se cancela, porque es Financiable, no adquirible. Contratación con procesos de IES Ancla. Aprobación Colciencias, Oficio de Nov 6 de 2018
Ing_03 EAFIT GPyL. Realizar Investigación de las condiciones y necesidades para implementación de sistemas de movilidad multimodal en la región de ejecución. | 50 | P3 | Comparación de Hojas de vida | 7875000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 50 se cancela, porque es Financiable, no adquirible. Contratación con procesos de IES Ancla. Aprobación Colciencias, Oficio de Nov 6 de 2018
Apoyo2_3 NN. Realizar visitas y trabajo en campo. Elaborar material de investigación tales como artículos para presentar en journal y/o conferencias. Gestión de la propiedad intelectual | 51 | P2 | Comparación de Hojas de vida | 26088980 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-06-01 | Cancelado | EL proceso 51 se cancela, porque es remplazado por proceso 213
Apoyo2_4 NN. Realizar visitas y trabajo en campo. Elaborar material de investigación tales como artículos para presentar en journal y/o conferencias. Gestión de la propiedad intelectual | 52 | P2 | Comparación de Hojas de vida | 26088980 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 52 se cancela, porque es remplazado por proceso 214
Tecnico_03 EAFIT GRID. Realizar la Caracterización y estado del arte de soluciones para movilidad eléctrica fluvial. Apoyar el análisis, diseño y simulación hidrodinámica para la obtención de una forma y arquitectura eficiente energéticamente. | 53 | P3 | Comparación de Hojas de vida | 3083790 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2019-06-01 | Cancelado | EL proceso 53 se cancela, porque es Financiable, no adquirible. Contratación con procesos de IES Ancla. Aprobación Colciencias, Oficio de Nov 6 de 2018
Ing_02 EAFIT GRID. Asegurar la interacción entre las soluciones de Kit-Propulsión, Embarcación Electro-Solar y Estación de carga, acorde con los lineamientos financieros del programa. | 54 | P3 | Comparación de Hojas de vida | 25625000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proeso 54 se cancela, porque es remplazado por el proceso 215
Tecnico_02 EAFIT GRID. Realizar la Caracterización y estado del arte de soluciones para movilidad eléctrica fluvial. - Apoyar el análisis, diseño y simulación hidrodinámica para la obtención de una forma y arquitectura eficiente energéticamente. | 55 | P3 | Comparación de Hojas de vida | 3083790 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 55 se cancela, porque es Financiable, no adquirible. Contratación con procesos de IES Ancla. Aprobación Colciencias, Oficio de Nov 6 de 2018
Evaluar procesos de valorización de los residuos de la gasificación/pirolisis de biomasa. Establecer parámetros para agregar valor a subproductos (carbón activado y otros), definir capacidades, diseños de procesos y equipos, estudio de mercado | 56 | P4 | Selección directa de consultores individuales | 49250000 | 100% | Directo | Nacional | Posterior | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2019-06-01 | Contrato en ejecución | ODS 481 | Carlos Gómez | Carlos Gómez | 71265369 | 24625000 | 5 meses | Noviembre 8 de 2018
Ms Unal 1. Desarrollar un sistema de condensación en cascada para la obtención de bioaceites de diversas composiciones. Diseño Mecánico del condensador y modelamiento del proceso. | 57 | P4 | Comparación de Hojas de vida | 25000000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 57 se cancela, porque es Financiable, no adquirible. Contratación con procesos de IES Ancla. Aprobación Colciencias, Oficio de Nov 6 de 2018
Realizar análisis para optimización de los esquemas de poligeneración. Posibles esquemas, diseño del proceso global, evaluación de tecnologías para generación distribuida, estudio de mercado y análisis de ciclo de vida de los productos. | 58 | P4 | Selección directa de consultores individuales | 48937500 | 100% | Directo | Nacional | Posterior | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2019-06-01 | Contrato en ejecución | ODS 480 | Carlos Ceballos Marin | Carlos Ceballos Marin | 71376687 | 24468750 | 5 meses | Noviembre 8 de 2018
Optimizar los procesos de producción de bioaceite en HPR y reactor piloto. Hacer los ajustes de proceso y de diseño del HPR, definición de parámetros de producción y rendimiento de bioaceite. Evaluación de rendimientos y caracterización | 59 | P4 | Selección directa de consultores individuales | 31500000 | 100% | Directo | Nacional | Posterior | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 58 se cancela, porque es remplazado por el proceso 220. Jorge Montoya. Doctor en ingeniería de sistemas energéticos e investigador con más de 5 años de experiencia en proyectos de transformación termoquímica de biomasa, principalmente la pirolisis, desde el análisis fundamental. Dada su experiencia en la parte experimental y en el diseño del Hot plate reactor, se hace necesaria la vinculación de este investigador para la orientación del proceso de experimentación del proyecto y la dirección de actividades investigativas los estudiantes de doctorado, maestría y pregrado que trabajarán en los objetivos 1 y 2 del proyecto. Adicionalmente, realizará el postdoctorado en el marco del ecosistema científico y llevará a cabo actividades relacionadas con la generación de nuevo conocimiento, para la obtención de los productos comprometidos en el proyecto. La circunstancia para la aplicación de la Selección Directa se encuentra en la Guía de adquisiciones numeral 11.9.4.1 el literal d).
Desarrollar proceso para aprovechamiento de subproductos de la poligeneración en bioremediación de suelos. Poner a punto equipos de laboratorio para pruebas, definir procesos y parámetros para el aprovechamiento de subprod y análisis de aplicabilidad | 60 | P4 | Selección directa de consultores individuales | 49000000 | 100% | Directo | Nacional | Previa | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-06-01 | Cancelado | EL proceso 60 se cancela, porque el Director posterga la contratación Carlos Valdés. Doctor en ingeniería de sistemas energéticos e investigador con más de 10 años de experiencia en proyectos de transformación termoquímica de biomasa, procesos tales como pirolisis, gasificación y combustión. La vinculación del investigador se hace necesaria dada su experiencia en la parte analítica guiará los procesos de análisis requeridos para la caracterización de la biomasa, productos y subproductos de los procesos termoquímicos. Sus aportes hacen parte de lo requerido en los objetivos 1, 2, 7 y 8 del proyecto. Adicionalmente, realizará el postdoctorado en el marco del ecosistema científico y llevará a cabo actividades relacionadas con la generación de nuevo conocimiento, para la obtención de los productos comprometidos en el proyecto. La circunstancia para la aplicación de la Selección Directa se encuentra en la Guía de adquisiciones numeral 11.9.4.1 el literal d).
PG1 NN UFPS. Realizar pasantía en temas de aprovechamiento de Biomasa en procesos termoquímicos. | 61 | P4 | Comparación de Hojas de vida | 7200000 | 100% | abierto | Nacional | Posterior | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2019-02-01 | Cancelado | EL proceso 61 se cancela, porque es Financiable, no adquirible. Contratación con procesos de IES Ancla. Aprobación Colciencias, Oficio de Nov 6 de 2018
PG1 NN UFPS. Realizar pasantía en temas de aprovechamiento de Biomasa en procesos termoquímicos. | 62 | P4 | Comparación de Hojas de vida | 7200000 | 100% | abierto | Nacional | Posterior | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 62 se cancela, porque es Financiable, no adquirible. Contratación con procesos de IES Ancla. Aprobación Colciencias, Oficio de Nov 6 de 2018
PG1 NN UNIG. Realizar pasantía en temas de aprovechamiento de Biomasa en procesos termoquímicos. | 63 | P4 | Comparación de Hojas de vida | 7200000 | 100% | abierto | Nacional | Posterior | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2019-02-01 | Cancelado | El proceso 63 se cancela, porque es Financiable, no adquirible. Contratación con procesos de IES Ancla. Aprobación Colciencias, Oficio de Nov 6 de 2018
PG1 NN UNIG. Realizar pasantía en temas de aprovechamiento de Biomasa en procesos termoquímicos. | 64 | P4 | Comparación de Hojas de vida | 7200000 | 100% | abierto | Nacional | Posterior | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 64 se cancela, porque es Financiable, no adquirible. Contratación con procesos de IES Ancla. Aprobación Colciencias, Oficio de Nov 6 de 2018
Diseñar el proceso de generación a partir de gasificación/pirolisis para la poligeneración. Escalado y diseño de reactor, dimensionamiento y modelado del proceso de escalado para su replicabilidad. Poner a punto el sistema híbrido existente | 65 | P4 | Selección directa de consultores individuales | 31500000 | 100% | Directo | Nacional | Posterior | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 65 se cancela, porque el Director posterga la contratación Robert José Macías. Ingeniero químico, investigador con experiencia en diseño y montaje de equipos de generación de energía eléctrica y térmica en la industria, experiencia en diseño de reactores de gasificación, pirolisis y combustión de biomasa y carbones. Viene desarrollando investigación relacionada directamente con el diseño de una metodología que permita replicar el proceso de escalado a diferentes escalas y en cualquier región del país que se convertirá en una herramienta para la generación de energía eléctrica y térmica en zonas no interconectadas del país. Estará a cargo del objetivo 4 del proyecto, así como de actividades relacionadas con la generación de nuevo conocimiento, para la obtención de los productos comprometidos en el proyecto. La circunstancia para la aplicación de la Selección Directa se encuentra en la Guía de adquisiciones numeral 11.9.4.1 el literal d).
Diseñar y construir el prototipo de fotobiorreactor para ser evaluado en el sistema de generación híbrido. Dimensionar y seleccionar los materiales de construcción, diseñar equipo y participar en la construcción del mismo. Pruebas y puesta a punto. | 66 | P4 | Selección directa de consultores individuales | 35000000 | 100% | Directo | Nacional | Posterior | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2019-06-01 | Contrato en ejecución | ODS 476 | Cesar Gómez | Cesar Gómez | 8026139 | 17500000 | 5 meses | Noviembre 13 de 2018
Realizar el Modelamiento fenomenológico de los procesos involucrados en el proceso de pirolisis/gasificación. Desarrollar modelos y software para la simulación de condiciones de operación y producción de bioaceites | 67 | P4 | Comparación de Hojas de vida | 35500000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 67 se cacnela, porque es remplazado por el proceso 141. Se solicitó cambió de método de Adquisición de CHV a SD, dado que el estudio de mercado arrojó que la ejecución de las tareas planeadas requieren de un conocimiento específico no disponible en el mercado. La circunstancia para la aplicación de la Selección Directa se encuentra en la Guía de adquisiciones numeral 11.9.4.1 el literal d).
EIA NN PhD . Presentar los informes solicitados, asistir a las reuniones del proyecto y al comité de proyecto. Realizar diseño de fotobiorreactor que minimice consumo de energía en el prototipo. | 68 | P4 | Comparación de Hojas de vida | 30000000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 68 se cacnela, porque es Financiable, no adquirible. Contratación con procesos de IES Ancla. Aprobación Colciencias, Oficio de Nov 6 de 2018
MSc1 NN UNIG . Presentar los informes solicitados, asistir a las reuniones del proyecto y al comité de proyecto. Desarrollar procesos para la obtención de carbón activado a partir del biochar torrefactada. | 69 | P4 | Comparación de Hojas de vida | 25000000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2019-06-01 | Cancelado | EL proceso 69 se cancela, porque es Financiable, no adquirible. Contratación con procesos de IES Ancla. Aprobación Colciencias, Oficio de Nov 6 de 2018
MSc2 NN UNAL. Presentar los informes solicitados, asistir a las reuniones del proyecto y al comité de proyecto. Realizar diseño de fotobiorreactor para reducir las emisiones de CO2 del sistema de generación. | 70 | P4 | Comparación de Hojas de vida | 25000000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 70 se cancela, porque es Financiable, no adquirible. Contratación con procesos de IES Ancla. Aprobación Colciencias, Oficio de Nov 6 de 2018
PhD. Evaluar los procesos de producción de bioaceite a escala HPR y microreactor. Definir las condiciones para obtención de bioaceite, caracterización de biomasas y productos generados. Definición de proceso a ser implementado en la poligeneración | 71 | P4 | Comparación de Hojas de vida | 30000000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 71 se cancela, porque es Financiable, no adquirible. Contratación con procesos de IES Ancla. Aprobación Colciencias, Oficio de Nov 6 de 2018
MSc 2 NA. Elaborar y presentar informes. Realizar visitas y trabajo en campo. Realizar vigilancia científica y tecnológica en el tema de estudio | 72 | P5 | Comparación de Hojas de vida | 25625000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2019-06-01 | Cancelado | EL proceso 72 se cancela, porque es Financiable, no adquirible. Contratación con procesos de IES Ancla. Aprobación Colciencias, Oficio de Nov 6 de 2018
PhD 1 NA. Elaborar y presentar informes. Realizar visitas y trabajo en campo. Realizar visitas y trabajo en campo. Realizar vigilancia científica y tecnológica en el tema de estudio | 73 | P5 | Comparación de Hojas de vida | 30000000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2019-06-01 | Cancelado | EL proceso 73 se cancela porque es Financiable, no adquirible. Contratación con procesos de IES Ancla. Aprobación Colciencias, Oficio de Nov 6 de 2018
Realizar visitas y trabajo en campo. Realizar vigilancia científica y tecnológica en el tema de estudioMSc 3 NA. Elaborar y presentar informes. Realizar visitas y trabajo en campo. | 74 | P5 | Comparación de Hojas de vida | 25625000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 74 se cancela, porque es Financiable, no adquirible. Contratación con procesos de IES Ancla. Aprobación Colciencias, Oficio de Nov 6 de 2018
Auxiliar 1 NA. Elaborar y presentar informes. Realizar visitas y trabajo en campo. Realizar visitas y trabajo en campo. Realizar vigilancia científica y tecnológica en el tema de estudio | 75 | P5 | Comparación de Hojas de vida | 3083790 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 75 se cancela, porque es Financiable, no adquirible. Contratación con procesos de IES Ancla. Aprobación Colciencias, Oficio de Nov 6 de 2018
MSc 3 NA (1). Elaborar y presentar informes. Realizar visitas y trabajo en campo. Realizar visitas y trabajo en campo. Realizar vigilancia científica y tecnológica en el tema de estudio | 76 | P5 | Comparación de Hojas de vida | 12812500 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2019-06-01 | Cancelado | EL proceso 76 se cancela, porque es Financiable, no adquirible. Contratación con procesos de IES Ancla. Aprobación Colciencias, Oficio de Nov 6 de 2018
Auxiliar 3 NA (ingeniero). Elaborar y presentar informes. Realizar visitas y trabajo en campo. Realizar visitas y trabajo en campo. Realizar vigilancia científica y tecnológica en el tema de estudio | 77 | P5 | Comparación de Hojas de vida | 12812500 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 77 se cancela, porque es Financiable, no adquirible. Contratación con procesos de IES Ancla. Aprobación Colciencias, Oficio de Nov 6 de 2018
Analizar diseño institucional del mercado, el funcionamiento del mercado de contratos y el cargo por confiablidad | 78 | P6 | Comparación de Hojas de vida | 48975160 | 100% | Abierto | Nacional | Previa | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 78 se cancela, porque es remplazado por proceso 221
NN6 Ms UPB Elaborar Glosario, Búsqueda y revisión de información, Elaborar herramientas de base de datos | 79 | P6 | Comparación de Hojas de vida | 10000000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 79 se cancela, porque es Financiable, no adquirible. Contratación con procesos de IES Ancla. Aprobación Colciencias, Oficio de Nov 6 de 2018
NN1 Estudiante PHD EAFIT . Elaborar Informes de las experiencias exitosas sobre las políticas, la regulación en los mercados norteamericanos y la formación del costo unitario para la prestación del servicio de electricidad | 80 | P6 | Comparación de Hojas de vida | 30000000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2019-06-01 | Cancelado | EL proceso 80 se cancela, porque es Financiable, no adquirible. Contratación con procesos de IES Ancla. Aprobación Colciencias, Oficio de Nov 6 de 2018
NN8 Estudiante Pg EAFIT. Analizar los efectos sobre la demanda, el precio de bolsa y los ahorros monetarios derivados de la implementación de un programa de respuesta a la demanda en Colombia | 81 | P6 | Comparación de Hojas de vida | 1504290 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2019-06-01 | Cancelado | EL proceso 81 se cancela, porque es Financiable, no adquirible. Contratación con procesos de IES Ancla. Aprobación Colciencias, Oficio de Nov 6 de 2018
NN3 Estudiante Ms EAFIT . Diagnosticar las principales variables del mercado eléctrico colombiano, identificar las experiencias exitosas en la implementación de FNCER y RI en los mercados eléctricos de China, Australia, Nueva Zelanda | 82 | P6 | Comparación de Hojas de vida | 20000000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 82 se cancela, porque es Financiable, no adquirible. Contratación con procesos de IES Ancla. Aprobación Colciencias, Oficio de Nov 6 de 2018
NN Ms UNAL. Revisar de literatura de costo nivelado de la energía y disponibilidad a pagar por energía renovable. Actualizar el cálculo de LCOE para diferentes fuentes de energía en Colombia. | 83 | P6 | Comparación de Hojas de vida | 10000000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 83 se cancela, porque es Financiable, no adquirible. Contratación con procesos de IES Ancla. Aprobación Colciencias, Oficio de Nov 6 de 2018
Estudiante doctorado 1 EIA. Realizar la Caracterización y modelación de las prospectivas de respuesta de la demanda, prosumidores y e introducción de nuevas tecnologías el sector eléctrico. Análisis de los resultados de los talleres prospectivos | 84 | P7 | Comparación de Hojas de vida | 30000000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 84 se cancela, porque es Financiable, no adquirible. Contratación con procesos de IES Ancla. Aprobación Colciencias, Oficio de Nov 6 de 2018
Estudiante doctorado Estudiante doctorado para UNAL. Realizar el Desarrollo de modelo en dinámica de sistemas para la evolución mensual del sector eléctrico colombiano. | 85 | P7 | Comparación de Hojas de vida | 30000000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 85 se cancela, porque es Financiable, no adquirible. Contratación con procesos de IES Ancla. Aprobación Colciencias, Oficio de Nov 6 de 2018
NN Pregrado 6 EIA. Analizat resultado del rastreo en plataformas digitales de literatura y en la participación de los talleres prospectivos y elaborar los documentos requeridos. | 86 | P7 | Comparación de Hojas de vida | 3466670 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 86 se cancela, porque es Financiable, no adquirible. Contratación con procesos de IES Ancla. Aprobación Colciencias, Oficio de Nov 6 de 2018
NN Pregrado 5 Unal. . Analizat resultado del rastreo en plataformas digitales de literatura y en la participación de los talleres prospectivos y elaborar los documentos requeridos. | 87 | P7 | Comparación de Hojas de vida | 3466670 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 87 se cancela, porque es Financiable, no adquirible. Contratación con procesos de IES Ancla. Aprobación Colciencias, Oficio de Nov 6 de 2018
NN1 Maestría 1 Estudiante. Realizar el Desarrollo de modelo de precios horarios que pueda acoplarse con el modelo dinámico. Apoyo en los talleres prospectivos | 88 | P7 | Comparación de Hojas de vida | 30900000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 88 se cancela, porque es Financiable, no adquirible. Contratación con procesos de IES Ancla. Aprobación Colciencias, Oficio de Nov 6 de 2018
NN1 Maestría Estudiante. Realizar el Análisis de las restricciones ambientales para los proyectos de energía en Colombia. Apoyo en los talleres prospectivos | 89 | P7 | Comparación de Hojas de vida | 30900000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 89 se cancela, porque es Financiable, no adquirible. Contratación con procesos de IES Ancla. Aprobación Colciencias, Oficio de Nov 6 de 2018
Co-investigador en el diseño de micro-redes. Gestión operativa y documental de los proyectos. Elaborar diseños preliminares de sistemas micro-red. Recepción de equipos y coordinación de instalación. | 90 | P8 | Selección directa de consultores individuales | 46227270 | 100% | directo | Nacional | Previa | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 90 se cancela, porque es remplazado por proceso 225 Anderson Quintero valencia. MSc en Ingeniería e Ingeniero Eléctrico y Electrónico de la Universidad Pontificia Bolivariana. Con experiencia de 3 años en proyectos de energías renovables y micro-redes, diseño, montaje e integración de sistemas solares fotovoltaicos, instalación de medidores inteligentes, desarrollo de vigilancias tecnológicas y coordinación de proyectos de montaje e integración de equipos. Con conocimiento en herramientas software para el análisis técnico económico de proyectos renovables como HOMER, RETScreen, entre otros. Desde hace 7 años inicio como investigadores en formación en el semillero de investigación. Posteriormente fue pasante investigativo para el programa de la Maestría en Ingeniería Área Transmisión y distribución de energía. Profesor auxiliar de los cursos modelación y simulación de sistemas eléctrico que HOMER PRO, SYSSILEN PSK. Actualmente Coinvestigador en microredes inteligentes. Experiencia UPB y en proyectos externos para EPM, XM. La circunstancia para la aplicación de la Selección Directa se encuentra en la Guía de adquisiciones numeral 11.9.4.1 el literal d).
Co-investigador en el diseño de micro-redes y Gestión operativa y documental de los proyectos. Elaborar diseños preliminares de sistemas micro-red. Recepción de equipos y coordinación de instalación. | 91 | P8 | Selección directa de consultores individuales | 46227270 | 100% | directo | Nacional | Previa | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 91 se cancela, porque es remplazado por el proceso 223 Andrés Felipe Euse Giraldo. MSc en Ingeniería e Ingeniero Eléctrico y Electrónico de la Universidad Pontificia Bolivariana, con más de 4 años de experiencia en el proyecto Micro-red Inteligente UPB, en proyectos de energías renovables y micro-redes. Con conocimiento en DPL/DSL, HTML/CSS/Javascript, DIgSILENT, ATP, PSAT/VSAT/TSAT, desarrollo e integración de sistemas de visualización, captura de datos de inversores (Fronius, Enphase, Yaskawa) y medidores inteligentes. Desde hace 7 años inicio como investigadores en formación en el semillero de investigación. Posteriormente fue pasante investigativo para el programa de la Maestría en Ingeniería Área Transmisión y distribución de energía. Profesor auxiliar de los cursos modelación y simulación de sistemas eléctrico que HOMER PRO, SYSSILEN PSK. Actualmente Coinvestigador en microredes inteligentes. Experiencia UPB y en proyectos externos para EPM, XM. La circunstancia para la aplicación de la Selección Directa se encuentra en la Guía de adquisiciones numeral 11.9.4.1 el literal d).
Co-investigador en el diseño de micro-redes y Gestión operativa y documental de los proyectos. Elaborar diseños preliminares de sistemas micro-red. Recepción de equipos y coordinación de instalación. | 92 | P8 | Selección directa de consultores individuales | 46227270 | 100% | directo | Nacional | Previa | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 92 se cancela, porque es remplazado por proceso 224 Carlos Restrepo Mejía. MSc en Ingeniería e Ingeniero Eléctrico de la Universidad Pontificia Bolivariana, con experiencia de 3 años en proyectos de energías renovables y micro-redes obtenida en el proyecto Micro-red Inteligente UPB. Con conocimiento avanzado en DIgSILENT, ATP y PSCAD. Desde hace 7 años inicio como investigadores en formación en el semillero de investigación. Posteriormente fue pasante investigativo para el programa de la Maestría en Ingeniería Área Transmisión y distribución de energía. Profesor auxiliar de los cursos modelación y simulación de sistemas eléctrico que HOMER PRO, RETScreen PSK. Actualmente Coinvestigador en microredes inteligentes. Experiencia UPB y en proyectos externos para EPM, XM. La circunstancia para la aplicación de la Selección Directa se encuentra en la Guía de adquisiciones numeral 11.9.4.1 el literal d).
NN Ms UPB. Co-investigador en el diseño de micro-redes. Realizar Seguimiento, supervisión y monitoreo operativo de proyectos micro-red Desarrollar e implementar sistemas EMS. | 93 | P8 | Comparación de Hojas de vida | 25681620 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 93 se cancela, porque es Financiable, no adquirible. Contratación con procesos de IES Ancla. Aprobación Colciencias, Oficio de Nov 6 de 2018
NN1 Ms Unal (Estudiante de maestría en Ingeniería de sistemas o afines) Desarrollar e implementar software EMS. Realizar Seguimiento, supervisión y monitoreo operativo de proyectos micro-red. Realizar Diseño de micro-redes. Elaborar informes. | 94 | P8 | Comparación de Hojas de vida | 25527530 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 94 se cancela, porque es Financiable, no adquirible. Contratación con procesos de IES Ancla. Aprobación Colciencias, Oficio de Nov 6 de 2018
NN4 PhD Unal (Estudiante de doctorado en Ingeniería eléctrica). Coordinar desarrollo e implementación de software EMS. Seguimiento, supervisión y monitoreo operativo de proyectos micro-red. Elaboración de informes. | 95 | P8 | Comparación de Hojas de vida | 30000000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 95 se cancela, porque es Financiable, no adquirible. Contratación con procesos de IES Ancla. Aprobación Colciencias, Oficio de Nov 6 de 2018
NN2 Ms Unal (Estudiante de maestría en control, eléctrica o afines). Realizar Desarrollo e implementación de software EMS. Seguimiento, supervisión y monitoreo operativo de proyectos micro-red Diseño de micro-redes. Modelamiento de elementos para EMS | 96 | P8 | Comparación de Hojas de vida | 25527530 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 96 se cancela, porque es Financiable, no adquirible. Contratación con procesos de IES Ancla. Aprobación Colciencias, Oficio de Nov 6 de 2018
NN3 Ms Unal (Estudiante de maestría en control, eléctrica o afines). Realizar Desarrollo e implementación de software EMS. Seguimiento, supervisión y monitoreo operativo de proyectos micro-red Diseño de micro-redes. Modelamiento de elementos para EMS | 97 | P8 | Comparación de Hojas de vida | 25527530 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 97 se cancela, porque es Financiable, no adquirible. Contratación con procesos de IES Ancla. Aprobación Colciencias, Oficio de Nov 6 de 2018
NN3 Ms EIA . Realizar Desarrollo e implementación EMS. Seguimiento de proyectos. Supervisión y Monitoreo operativo | 98 | P8 | Comparación de Hojas de vida | 12840910 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 98 se cancela, porque es Financiable, no adquirible. Contratación con procesos de IES Ancla. Aprobación Colciencias, Oficio de Nov 6 de 2018
NN1 _UniSucre. Realizar Monitoreo remoto de micro-red UniSucre desde el centro de control de la micro-red UPB. Revisión y elaboración de diseños de sistema solar fotovoltaico y baterías. Seguimiento del proceso de instalación del sistema micro-red. | 99 | P8 | Comparación de Hojas de vida | 23292810 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 99 se cancela, porque es Financiable, no adquirible. Contratación con procesos de IES Ancla. Aprobación Colciencias, Oficio de Nov 6 de 2018
Ingeniero Investigador. Elaborar artículo, implementar los modelos y algoritmos para el procesamiento de datos históricos de variables meteorológicas | 100 | P9 | Comparación de Hojas de vida | 21021110 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 100 se cancela, porque es Financiable, no adquirible. Contratación con procesos de IES Ancla. Aprobación Colciencias, Oficio de Nov 6 de 2018
Ingeniero Investigador. Realizar reportes y análisis investigativo sobre datos meteorológicos, integridad de datos e interpolación y procesamiento de los mismos | 101 | P9 | Selección directa de consultores individuales | 25395980 | 100% | Directo | Nacional | Posterior | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 101 se cancela, porque es Financiable, no adquirible. Contratación con procesos de IES Ancla. Aprobación Colciencias, Oficio de Nov 6 de 2018 Daniel Betancur. Ingeniero Eléctrico y Electrónico de la Universidad Pontificia Bolivariana, con experiencia de 2 años en proyectos de energías renovables y micro-redes. Con conocimiento en sistemas de visualización a partir de la conciencia situacional, bases de datos y sistemas de captación y almacenamiento de datos. La circunstancia para la aplicación de la Selección Directa se encuentra en la Guía de adquisiciones numeral 11.9.4.1 el literal d).
Ingeniero investigador. Estudiar la incidencia de los datos meteorológicos a diferentes niveles de macroescala, y micro escala para la predicción a corto plazo de los recursos solar y eólico en Colombia | 102 | P9 | Selección directa de consultores individuales | 23208540 | 100% | Directo | Nacional | Posterior | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 102 se cancela, porque es Financiable, no adquirible. Contratación con procesos de IES Ancla. Aprobación Colciencias, Oficio de Nov 6 de 2018 Luis Felipe Duarte. Ingeniero Eléctrico y Electrónico de la Universidad Pontificia Bolivariana, con experiencia en proyectos de energías renovables y micro-redes obtenida en el proyecto Micro-red Inteligente UPB. Con conocimiento HTML/CSS/Javascript, desarrollo e integración de sistemas de visualización, captura de datos de inversores (Fronius, Enphase, Yaskawa) y medidores inteligentes. La circunstancia para la aplicación de la Selección Directa se encuentra en la Guía de adquisiciones numeral 11.9.4.1 el literal d).
NN. Realizar el análisis mediante analítica de datos del factor comportamental que tendrían los usuarios de estos sistemas de vanguardia tecnológica | 103 | P9 | Comparación de Hojas de vida | 7678124.9409 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 103 se cancela, porque es remplazado por proceso 226
Estudiante de doctorado 1. Realizar el análisis de modelos de riesgo para la incertidumbre en la generación y la demanda para implementar en el simulador de tiempo real | 104 | P9 | Comparación de Hojas de vida | 30000000 | 100% | abierto | Nacional | Posterior | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 104 se cancela, porque es Financiable, no adquirible. Contratación con procesos de IES Ancla. Aprobación Colciencias, Oficio de Nov 6 de 2018
Estudiante de maestría 1. Realizar Revisión de los modelos existentes para generación, la demanda, FNCER, fuentes de generación distribuida y prosumidores | 105 | P9 | Comparación de Hojas de vida | 25000000 | 100% | abierto | Nacional | Posterior | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 105 se cancela, porque es Financiable, no adquirible. Contratación con procesos de IES Ancla. Aprobación Colciencias, Oficio de Nov 6 de 2018
Ingeniero 1. Caracterizar escenarios críticos y sus respectivos requerimientos técnicos. Configurar y ajustar equipos | 106 | P9 | Comparación de Hojas de vida | 25000000 | 100% | abierto | Nacional | Posterior | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 106 se cancela, porque es Financiable, no adquirible. Contratación con procesos de IES Ancla. Aprobación Colciencias, Oficio de Nov 6 de 2018
Estudiante de maestría 4. Caracterizar Arquitectura de comunicaciones existente. Levantar requisitos de conexión y comunicación | 107 | P9 | Comparación de Hojas de vida | 25000000 | 100% | abierto | Nacional | Posterior | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 107 se cancela, porque es Financiable, no adquirible. Contratación con procesos de IES Ancla. Aprobación Colciencias, Oficio de Nov 6 de 2018
Estudiante de maestría 3. Analizar y evaluar el estado del arte de escenarios críticos en sistemas eléctricos que incluyen Microredes | 108 | P9 | Comparación de Hojas de vida | 25000000 | 100% | abierto | Nacional | Posterior | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 108 se cancela, porque es Financiable, no adquirible. Contratación con procesos de IES Ancla. Aprobación Colciencias, Oficio de Nov 6 de 2018
Estudiante de doctorado 2. Preparar un artículo de revista con los resultados de los métodos de integración implantados. Coordinar y apoyar la selección de herramientas de simulación | 109 | P9 | Comparación de Hojas de vida | 30000000 | 100% | abierto | Nacional | Posterior | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 109 se cancela, porque es Financiable, no adquirible. Contratación con procesos de IES Ancla. Aprobación Colciencias, Oficio de Nov 6 de 2018
Estudiante de maestría 2. Seleccionar herramientas de simulación; desarrollar las interfaces, librerías y demás módulos de software y hardware para implantación de la plataforma de simulación en tiempo real y co-simulacion con los requerimientos. | 110 | P9 | Comparación de Hojas de vida | 25000000 | 100% | abierto | Nacional | Posterior | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 110 se cancela, porque es Financiable, no adquirible. Contratación con procesos de IES Ancla. Aprobación Colciencias, Oficio de Nov 6 de 2018
Estudiante Auxiliar de Posgrado 1. Elaborar textos académicos basados en el resultado del rastreo en plataformas digitales de literatura científica relacionada. Identificar literatura de interés Fichaje de textos identificados. | 111 | P10 | Comparación de Hojas de vida | 25000000 | 100% | abierto | Nacional | Posterior | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 111 se cancela, porque es Financiable, no adquirible. Contratación con procesos de IES Ancla. Aprobación Colciencias, Oficio de Nov 6 de 2018
Estudiante Auxiliar de Posgrado 2. Construir herramientas de recolección de datos. Analizar el contexto territorial a partir de fuentes secundarias. Diseñar esquemas cartográficos. Adecuar instrumentos a los diferentes contextos. | 112 | P10 | Comparación de Hojas de vida | 25000000 | 100% | abierto | Nacional | Posterior | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 112 se cancela, porque es Financiable, no adquirible. Contratación con procesos de IES Ancla. Aprobación Colciencias, Oficio de Nov 6 de 2018
Estudiante Auxiliar de Pregrado 1. Aanlizar la información primaria resultante de visitas a diferentes zonas del país aplicando diferentes técnicas y herramientas de investigación. | 113 | P10 | Comparación de Hojas de vida | 3600000 | 100% | abierto | Nacional | Posterior | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-05-01 | Cancelado | El proceso 113 se cancela, porque es Financiable, no adquirible. Contratación con procesos de IES Ancla. Aprobación Colciencias, Oficio de Nov 6 de 2018
Estudiante Auxiliar de Pregrado 2. Aanlizar la información secundaria resultante de visitas a diferentes zonas del país aplicando diferentes técnicas y herramientas de investigación. | 114 | P10 | Comparación de Hojas de vida | 1800000 | 100% | abierto | Nacional | Posterior | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-05-01 | Cancelado | El proceso 114 se cancela, N243
Estudiante Auxiliar de Pregrado 3. Levantar información para construcción de indicadores. Crear y actualizar bases de datos. Elaborar y analizar reportes. · Apoyar a la sistematización de información | 115 | P10 | Comparación de Hojas de vida | 7068180 | 100% | abierto | Nacional | Posterior | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 115 se cancela, porque es Financiable, no adquirible. Contratación con procesos de IES Ancla. Aprobación Colciencias, Oficio de Nov 6 de 2018
Especialista de Caracterización de Aspectos Sociales. Asesorar, capacitar y acompañar a las Instituciones de la alianza sobre la gestión eficiente, transferencia, innovación, construcción y medición de indicadores y mejoramiento de procesos. | 116 | P10 | Comparación de Hojas de vida | 25000000 | 100% | abierto | Nacional | Posterior | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 116 se cancela, porque es remplazado por el proceso 227
Especialista de Caracterización de Aspectos Sociales. Elaborar y presentar informes de caracterización institucional de las IES de la alianza; e informes con recomendaciones, soluciones y modificaciones destinadas a mejorar los procesos. | 117 | P10 | Comparación de Hojas de vida | 25000000 | 100% | abierto | Nacional | Posterior | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 117 se cancela, porque es remplazado por el proceso 228
Ing-MSc_01. Establecer desde el punto de vista técnico las soluciones de Kit-Propulsión, Embarcación Electro-Solar y Estación de carga. Verificar la integralidad de la búsqueda del estado del arte y la vigilancia tecnológica. | 118 | P3 | Comparación de Hojas de vida | 23062500 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 118 se cancela, porque es remplazado por proceso 213
PostDoc EAFIT. Dirigir y responder por las soluciones de Kit-Propulsión, Embarcación Electro-Solar y Estación de carga. Asegurar la integralidad de la búsqueda del estado del arte y la vigilancia tecnológica | 119 | P3 | Comparación de Hojas de vida | 41000000 | 100% | Abierto | Nacional | Previa | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 119 se cancela, porque es remplazado por proceso 214
Profesional de soporte. Apoyar las acciones de gestión y ejecución del programa 58667 Estrategia de transformación del sector energético Colombiano en el horizonte de 2030 . | 120 | P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 P10 | Comparación de Hojas de vida | 34500000 | 100% | Abierto | Nacional | Previa | 2018-09-01 | 2019-01-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 120 se cancela, porque se crearon los procesos 142 y 143 en su remplazo
Asesoría en temas jurídicos. Elaborar, revisar y ajustar documentos legales para acuerdo de voluntades (Gastos de Administración) | 121 | P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 P10 | Comparación de Hojas de vida | 7200000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 121 se cancela, porque es remplazado por el proceso 204
Técnico de soporte. Organizar y digitar la documentación requeridas en las contrataciones (Gastos de Administración) | 122 | P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 P10 | Comparación de Hojas de vida | 4500000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-06-01 | Cancelado | El proceso 122 se cancela, porque es Financiable, no adquirible. Contratación con procesos de IES Ancla. Aprobación Colciencias, Oficio de Nov 6 de 2018
Realizar el Modelamiento fenomenológico de los procesos involucrados en el proceso de pirolisis/gasificación. | 141 | P4 | Selección directa de consultores individuales | 35500000 | 100% | Directo | Nacional | Posterior | 2018-11-01 | 2019-12-01 | 2019-06-01 | Contrato en ejecución | Este proceso remplaza el proceso 67 . ODS 600 | Juan Carlos Maya | Juan Carlos Maya | 1128415941 | 14200000 | 4 meses | Diciembre 11 2018
Profesional de soporte. Apoyar las acciones de gestión y ejecución del programa 58667 Estrategia de transformación del sector energético Colombiano en el horizonte de 2030 . | 142 | P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 P10 | Comparación de Hojas de vida | 28500000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-06-01 | Cancelado | Este proceso remplaza el proceso 120. El proceso 142 se cancela, porque el personal de apoyo es financiable, no adquirible. Contratación por procesos de IES Ancla
Desarrallo de un sitio Web de la alianza Energética 2030 | 143 | P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 P10 | Comparación de Hojas de vida | 6000000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2018-11-01 | 2018-12-01 | 2019-02-01 | Cancelado | Este proceso remplaza el proceso 120. El proceso 143 se cancela, porque es remplazado por el proceso 233
Coordinador Administrativo. Coordinar, integrar y socializar el alistamiento, la ejecución a través de los planes operativos anuales de inversión, los productos de cada proyecto y estándares requeridos para el programa 58667 | 201 | Adm | Selección directa de consultores individuales | 105020000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | Previsto | Profesional seleccionado conforme a proceso de la UNAL, de acuerdo a los TdR, de manera abierta, que viene desempeñandose en el cargo desde julio de 2018. La circunstancia para la aplicación de la Selección Directa en este PA, se encuentra en la Guía de adquisiciones numeral 11.9.4.1 el literal a). Número de proceso previo 29 | Wbeimar Andrés Vasquez | wbeimar Andrés Vasquez | 71775879 | 105020000 | 10 meses
Profesional de Adquisiciones: Elaborar, actualizar, ejecutar y controlar el plan de adquisiciones para el programa 58667 - Estrategia de transformación del sector energético Colombiano en el horizonte de 2030. | 202 | Adm | Selección directa de consultores individuales | 52500000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-12-01 | Previsto | Profesional seleccionado conforme a proceso de la UNAL, conforme a los TdR, de manera abierta, que viene desempeñandose en el cargo desde julio de 2018. La circunstancia para la aplicación de la Selección Directa en este PA, se encuentra en la Guía de adquisiciones numeral 11.9.4.1 el literal a). Número de proceso previo 30 | Aurora Quevedo M | Aurora Quevedo M | 65751542 | 52500000 | 10 meses
Profesional Financiero. Elaborar, analizar y controlar la ejecución financiera y contable para el programa 58667 - Estrategia de transformación del sector energético Colombiano en el horizonte de 2030. | 203 | Adm | Comparación de Hojas de vida | 44000000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2020-02-01 | Previsto | Este proceso remplaza proceso 31, se modificaron fechas de inicio y finalización de contratación y monto
Asesorar en aspectos jurídicos las acciones de gestión y ejecución del programa 58667 Estrategia de transformación del sector energético Colombiano en el horizonte de 2030 | 204 | Adm | Comparación de Hojas de vida | 5000000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-08-01 | Previsto | Este proceso remplaza proceso 121
Evaluar procesos de valorización de los residuos de la gasificación/pirolisis de biomasa. Establecer parámetros para agregar valor a subproductos (carbón activado y otros), definir capacidades, diseños de procesos y equipos, estudio de mercado | 205 | P4 | Selección directa de consultores individuales | 39275000 | 100% | Directo | Nacional | Posterior | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | Previsto | Profesional seleccionado conforme a la guía de adquisiciones, por selección Directa, que viene desempeñandose como consultor desde noviembre de 2018. La circunstancia para la aplicación de la Selección Directa en este PA, se encuentra en la Guía de adquisiciones numeral 11.9.4.1 el literal a). Número de proceso previo 56 | Carlos Gómez | Carlos Gómez | 71265369 | 39275000 | 9 meses
Realizar análisis para optimización de los esquemas de poligeneración. Posibles esquemas, diseño del proceso global, evaluación de tecnologías para generación distribuida, estudio de mercado y análisis de ciclo de vida de los productos. | 206 | P4 | Selección directa de consultores individuales | 40500000 | 100% | Directo | Nacional | Posterior | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | Previsto | Profesional seleccionado conforme a la guía de adquisiciones, por selección Directa, que viene desempeñandose como consultor desde noviembre de 2018. La circunstancia para la aplicación de la Selección Directa en este PA, se encuentra en la Guía de adquisiciones numeral 11.9.4.1 el literal a). Número de proceso previo 58 | Carlos Ceballos Marin | Carlos Ceballos Marin | 71376687 | 40500000 | 9 meses
Diseñar y construir el prototipo de fotobiorreactor para ser evaluado en el sistema de generación híbrido. Dimensionar y seleccionar los materiales de construcción, diseñar equipo y participar en la construcción del mismo. Pruebas y puesta a punto. | 207 | P4 | Selección directa de consultores individuales | 24500000 | 100% | Directo | Nacional | Posterior | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-10-01 | Previsto | Profesional seleccionado conforme a la guía de adquisiciones, por selección Directa, que viene desempeñandose como consultor desde noviembre de 2018. La circunstancia para la aplicación de la Selección Directa , en este PA, se encuentra en la Guía de adquisiciones numeral 11.9.4.1 el literal a). Número de proceso previo 66 | Cesar Gómez | Cesar Gómez | 8026139 | 24500000 | 9 meses
Realizar el Modelamiento fenomenológico de los procesos involucrados en el proceso de pirolisis/gasificación. Desarrollar modelos y software para la simulación de condiciones de operación y producción de bioaceites | 208 | P4 | Selección directa de consultores individuales | 38500000 | 100% | Directo | Nacional | Posterior | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | Previsto | Profesional seleccionado conforme a la guía de adquisiciones, por selección Directa, que viene desempeñandose como consultor desde noviembre de 2018. La circunstancia para la aplicación de la Selección Directa en este PA, se encuentra en la Guía de adquisiciones numeral 11.9.4.1 el literal a). Número de proceso previo 141 | Juan Carlos Maya | Juan Carlos Maya | 1128415941 | 38500000 | 9 meses
Profesional 1 UPB NN2 UPB. Diseñar, aplicar y consolidar los resultados de una encuesta semi-estructurada a empresas proveedoras de productos y/o servicios de autogeneración. | 209 | P1 | Selección directa de consultores individuales | 30000000 | 100% | Directo | Nacional | Posterior | 2019-02-01 | 2019-04-01 | 2019-12-01 | Previsto | Este proceso remplaza el proceso 32, se modificó método, monto y plazo. Mauricio Toro López La circunstancia para la aplicación de la Selección Directa se encuentra en la Guía de adquisiciones numeral 11.9.4.1 el literal d). Se anexa justificación
Identificar fronteras comerciales con variación en demanda con los datos extraídos de XM (posibles puntos de conexión. Elaboración de línea base de generación distribuida) | 210 | P1 | Comparación de Hojas de vida | 30000000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-12-01 | Previsto | Este proceso remplaza el proceso 35, se modificó monto y plazo PROFESIONAL 2 EIA NN4 EIA.
Elaborar especificaciones técnicas para la construcción y/o adecuación de los prototipos Living Labs | 211 | P2 | Comparación de Hojas de vida | 4912625 | 100% | Directo | Nacional | Posterior | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-09-01 | Previsto | Este proceso remplaza los procesos 36 y 37 Asesoría de expertos.
Desarrollar equipos de uso final operados con energía solar y capacidad de almacenamiento de energía térmica, según la demanda de energía de 1 refrigerador y 1 calentador de agua en 3 pisos térmicos con 1 sistema de control conmutable SFV y Red. | 212 | P2 | Comparación de Hojas de vida | 36168882.7972 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-12-01 | Previsto | Este proceso remplaza los procesos 38, se modificó monto y plazo Apoyo2_2 NN_UPB.
Diseñar sistemas técnicos de generación fotovoltaica y almacenamiento energético para las soluciones de Kit-Propulsión, Embarcación Electro-Solar y Estación de carga; además de los sistemas electrónicos aplicados a los Living Lab. | 213 | P2 y P3 | Selección directa de consultores individuales | 58863322.6077 | 100% | Directo | Nacional | Posterior | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-12-01 | Previsto | Este proceso remplaza los procesos 51 y 118 , se modificó método, monto y plazo Mauricio Fernández La circunstancia para la aplicación de la Selección Directa se encuentra en la Guía de adquisiciones numeral 11.9.4.1 el literal d). Se anexa justificación Apoyo2_3 NN.Ing-MSc01.
Liderar los procesos de diseño para los dispositivos y vehículos que hacen parte del “sistema multimodal de transporte” y “Living Lab”, aplicando métodos de optimización para eficiencia energética en estos sistemas, con alta rigurosidad científica | 214 | P2 y P3 | Selección directa de consultores individuales | 89527071 | 100% | Directo | Nacional | Posterior | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-12-01 | Previsto | Este proceso remplaza los procesos 52 y 119 , se modificó método, monto y plazo Esteban Betarcur La circunstancia para la aplicación de la Selección Directa se encuentra en la Guía de adquisiciones numeral 11.9.4.1 el literal d). Se anexa justificación Apoyo2_4NN.PostDoc EAFIT.
Diseñar e implementar estrategias de identificación, formalización y materialización de producción técnico-científica, desde la óptica del diseño mecánico y su interacción con otras disciplinas, de cara al fortalecimiento institucional en P2, 3 y 5 | 215 | P2, P3 Y P5 | Selección directa de consultores individuales | 53475373 | 100% | Directo | Nacional | Posterior | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-12-01 | Previsto | Este proceso remplaza el proceso 54 Ing_02 EAFIT GRIDdel P3. Además del proceso 54 se encargará de labores planeadas en POAI 2 para Ingeniero 1 EAFIT del P5, y NN APOYO 2_5.3 del P2. se modificó método y monto. Harvy Correa La circunstancia para la aplicación de la Selección Directa se encuentra en la Guía de adquisiciones numeral 11.9.4.1 el literal d). Se anexa justificación
Apoyar y documentar la Modelación y simulación del balance energético de una construcción | 216 | P2 | Comparación de Hojas de vida | 4872710 | 100% | Directo | Nacional | Posterior | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | Previsto | Corresponde a la contratación de NN UNAL APOYO 2_1
Desarrollar actividades técnicas (estado del arte, vigilancia tecnológica y generación de soluciones técnicas) enfocadas a la caracterización de la demanda energética de sistemas de transporte y apoyar las labores administrativas que se asignen. | 217 | P3 | Selección directa de consultores individuales | 27675000 | 100% | Directo | Nacional | Posterior | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-12-01 | Previsto | Melissa Rodríguez La circunstancia para la aplicación de la Selección Directa se encuentra en la Guía de adquisiciones numeral 11.9.4.1 el literal d). Se anexa justificación Ing-MSc_03 UPB TyD.
Realizar la Caracterización y estado del arte de soluciones para movilidad eléctrica terrestre y sistemas de conversión para analizar, diseñar y simular sistemas de propulsión y conversión híbrida. | 218 | P3 | Comparación de Hojas de vida | 23250000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-12-01 | Previsto | Este proceso remplaza el proceso 45, se modificó monto y plazo Ing_04 EIA MAPA
Desarrollar actividades técnicas (búsqueda de información, referenciación y generación de soluciones) sobre sistemas de propulsión para embarcaciones y sistemas multimodales de transporte, así como apoyar labores administrativas que se asignen. | 219 | P3 | Selección directa de consultores individuales | 27675000 | 100% | Directo | Nacional | Posterior | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-12-01 | Previsto | Este proceso remplaza el proceso 44, se modificó método, monto y plazo Mauricio Figueroa La circunstancia para la aplicación de la Selección Directa se encuentra en la Guía de adquisiciones numeral 11.9.4.1 el literal d). Se anexa justificación Ing-MSc_02 UPB TyD
Optimizar los procesos de producción de bioaceite en HPR y reactor piloto. Hacer los ajustes de proceso y de diseño del HPR, definición de parámetros de producción y rendimiento de bioaceite. Evaluación de rendimientos y caracterización | 220 | P4 | Selección directa de consultores individuales | 34650000 | 100% | Directo | Nacional | Posterior | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-12-01 | Cancelado | El proceso 220 se cancela, porque el director de proyecto posterga la contratación. Este proceso remplazab el proceso 59, se modificó monto y plazo Jorge Montoya La circunstancia para la aplicación de la Selección Directa se encuentra en la Guía de adquisiciones numeral 11.9.4.1 el literal d). Se anexa justificación
Asesorar la elaboración de una propuesta integral de funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista colombiano con la incorporación de fuentes de energía renovables no convencionales y redes inteligentes | 221 | P6 | Selección directa de consultores individuales | 48975160 | 100% | Directo | Nacional | Posterior | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-12-01 | Previsto | Este proceso remplaza el proceso 78, se modificó método y plazo Jesus Botero La circunstancia para la aplicación de la Selección Directa se encuentra en la Guía de adquisiciones numeral 11.9.4.1 el literal d). Se anexa justificación
Apoyar la construcción de los modelos de simulación que permitirán alcanzar los objetivos del proyecto, para la formulación de escenarios a evaluar y la ejecución de talleres de construcción y validación de los modelos. | 222 | P7 | Selección directa de consultores individuales | 50000000 | 100% | Directo | Nacional | Posterior | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-12-01 | Previsto | Jessica Arias Gaviria La circunstancia para la aplicación de la Selección Directa se encuentra en la Guía de adquisiciones numeral 11.9.4.1 el literal d). Se anexa justificación PostDoc 3.
Planear, diseñar, acompañar la implementación, gestionar la operación y seguimiento y analizar el funcionamiento de los living labs 1, 4 y 5 basados en el concepto de micro-red inteligente | 223 | P8 | Selección directa de consultores individuales | 55472727 | 100% | Directo | Nacional | Posterior | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-12-01 | Previsto | Este proceso remplaza el proceo 91. Se ajustó plazo Andrés Felipe Euse Giraldo La circunstancia para la aplicación de la Selección Directa se encuentra en la Guía de adquisiciones numeral 11.9.4.1 el literal d). Se anexa justificación
Planear, diseñar, acompañar la implementación, gestionar la operación y seguimiento y analizar el funcionamiento de los living labs 3, 4 y 5 basados en el concepto de micro-red inteligente | 224 | P8 | Selección directa de consultores individuales | 55472727 | 100% | Directo | Nacional | Posterior | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-12-01 | Previsto | Este proceso remplaza el proceo 92. Se ajustó plazo Carlos Restrepo Mejía La circunstancia para la aplicación de la Selección Directa se encuentra en la Guía de adquisiciones numeral 11.9.4.1 el literal d). Se anexa justificación
Planear, diseñar, acompañar la implementación, gestionar la operación y seguimiento y analizar el funcionamiento de los living labs 2, 4 y 5 basados en el concepto de micro-red inteligente | 225 | P8 | Selección directa de consultores individuales | 55472727 | 100% | Directo | Nacional | Posterior | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-12-01 | Previsto | Este proceso remplaza el proceo 90. Se ajustó plazo Anderson Quintero Valencia La circunstancia para la aplicación de la Selección Directa se encuentra en la Guía de adquisiciones numeral 11.9.4.1 el literal d). Se anexa justificación
NN. Realizar el análisis mediante analítica de datos del factor comportamental que tendrían los usuarios de estos sistemas de vanguardia tecnológica | 226 | P9 | Comparación de Hojas de vida | 7678124.9409 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-12-01 | Cancelado | Se anula proceso 226, porque porque es Financiable, no adquirible. Contratación con procesos de IES Ancla. Aprobación Colciencias, Oficio de Nov 6 de 2018 Este proceso remplazaba el proceso 103. Se ajustó plazo
Asesorar, capacitar y acompañar a las Instituciones de la alianza sobre la gestión eficiente, transferencia, innovación, construcción y medición de indicadores y mejoramiento de procesos. | 227 | P10 | Comparación de Hojas de vida | 30000000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-12-01 | Previsto | Este proceso remplaza el proceso 116. Se ajustó monto y plazo Especialista de Caracterización de Aspectos Sociales.
Elaborar y presentar informes de caracterización institucional de las IES de la alianza; e informes con recomendaciones, soluciones y modificaciones destinadas a mejorar los procesos. | 228 | P10 | Comparación de Hojas de vida | 30000000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-12-01 | Previsto | Este proceso remplaza el proceso 117. Se ajustó monto y plazo Especialista de Caracterización de Aspectos Sociales
Diseñar, elaborar planos, apoyar en la planeación, puesta en servicio, monitoreo remoto, seguimiento a la ejecución técnica-presupuestal, valorar los recursos energéticos relacionados con biomasa en el living lab a implementar en Universidad de Sucre | 234 | P8 | Comparación de Hojas de vida | 27209304 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-12-01 | Previsto | Corresponde a la contratación de Profesional vinculado (TC)
Desarrollar y mantener el sitio web del programa 58667 Estrategia de transformación del sector energético Colombiano en el horizonte de 2030 | 233 | Adm | Comparación de Hojas de vida | 17100000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | abril | 2019-05-01 | 2019-12-01 | Cancelado | Este proceso remplaza proceso 143. Se cancela el proceso 233 para crear en su remplazo los procesos 236 y 237
Caracterizar Arquitectura de comunicaciones existente con establecimiento de requisitos de conexión y comunicación. | 235 | P9 | Selección directa de consultores individuales | 30000000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-12-01 | Previsto | Jair Vargas La circunstancia para la aplicación de la Selección Directa se encuentra en la Guía de adquisiciones numeral 11.9.4.1 el literal d). Se anexa justificación
Desarrollar el sitio web del programa 58667 Estrategia de transformación del sector energético Colombiano en el horizonte de 2030 | 236 | Adm | Comparación de Hojas de vida | 9000000 | 100% | Abierto | Nacional | Posterior | abril | 2019-05-01 | 2019-07-01 | Previsto | Este proceso junto a proceso 237 remplazan proceso 233.
1320611379.4049
|  |  |  | 4250296313.4275 | Total PA V. 3.2
|  |  |  | 1239313494.8076 | estudiantes
|  |  |  | 212684189.3 | viaticos proyectos
|  |  |  | 8900000 | viaticos admon
|  |  |  | 20400000 | personal de apoyo
|  |  |  | 3000000 | pago inscripciones eventos
|  |  |  | 2326000 | servicio para la publicación de artículos categoría B x1
|  |  |  | 8000000 | compra comput de P10, sin reasignar
|  |  |  | 1000000 | papeleria P10, sin reasignar
5745919997.5351

## Hoja1 (hidden)
| Método de Adquisición | Acceso al mercado |  | Tipo de contrato | Tipo de Revisión |  | Estado del proceso/contrato
Bienes | SDC-Solicitud de cotizaciones | Nacional | Términos de Referencia | Contrato a Suma Global | Previa | Abierto | Previsto | TRM
Servicios de consultoría | SDO-Solicitud de Ofertas | Internacional | Especificaciones Técnicas | Contrato Basado en el desempeño | Posterior | Directo | En trámite | 2750
Servicios de No consultoría | SD-Selección directa |  |  | Contrato a Precio Unitario |  | Limitado | Cancelado |  | USD | COP
| SBCC-Selección Basada en Calidad y Costo |  |  | Contrato Basado en el tiempo trabajado |  |  | Contratado | Techo Internacional B y SNC | 2000000 | 5500000000
| SBMC-Selección Basada en el Menor Costo |  |  | Contrato de Costos Reembolsables |  |  | Contrato en ejecución | Techo Nacional B y SNC | 300000 | 825000000
Métodos contratación firmas consultoras | SCC-Selección Basada en la Calificación de los Consultores | [5 empty] | Contrato terminado | Techo Internacional Consultoría | 400000 | 1100000000
| SD-Selección directa de Firmas consultoras | [6 empty] | Techo Nacional Consultoría | 310000 | 852500000
| Otro método | [6 empty] | Techo previa Consultor Individual | 300000 | 825000000
SBC-Selección Basada en Calidad
SBPF-Selección Basada en Presupuesto Fijo
Métodos contratación consultores individuales | Selección directa de consultores individuales
Comparación de Hojas de vida
| USD | COP
Techo Internacional B y SNC | 2000000 | 0
Techo Nacional B y SNC SDO | >100000; <2000000
Techo Nacional B y SNC SDC
Techo Nacional B y SNC sdc SIMPL
Techo Nacional | 400000 | 0

## Métodos adquisiciones
CATEGORÍAS Y MÉTODOS DE ADQUISICIONES
Procurement Category Code | GO | CW | CS | NC | Categoría de Adquisiciones | Definición de la Categoría de Adquisiciones | Review Type | Tipo de Revisión
GO | RFP | RFP | QCBS | RFP | B | Bienes | Post | Previa
CW | RFB | RFB | FBS | RFB | SC | Servicios de Consultoría | Prior | Posterior
CS | RFQ | RFQ | LCS | RFQ | SNC | Servicios de No Consultoría
| UN | UN | CDS | UN
| EA | CDD | INDV | EA | Código del Método de Adquisiciones (Consultoría) | Definición de la Categoría de Adquisiciones |  | Código del Método de Adquisiciones (Bienes) | Definición de la Categoría de Adquisiciones
| IMP | FCA | UN | CDD | SBCC | Selección basada en Calidad y Costo |  | SDO | Solicitud de Ofertas
| COMM | APA | NPO | FCA | SBPF | Selección bajo Presupuesto Fijo |  | SDC | Solicitud de Cotizaciones
| CDD | PPP | BANK | APA | SBMC | Selección basada en el Menor Costo |  | SD | Selección Directa
| APA | CP | PRA | PPP | SBC | Selección basada en la Calidad
| CP |  | CAPA | CP | SCC | Selección basada en la Calificación de los Consultores
|  |  | CCP |  | SD | Selección Directa
[5 empty] | INDV | Selección de Consultor Individual
[5 empty] | Código del Método de Adquisiciones (Servicios de no consultoría) | Definición de la Categoría de Adquisiciones
[5 empty] | SDO | Solicitud de Ofertas
[5 empty] | SDC | Solicitud de Cotizaciones
[5 empty] | SD | Selección Directa